TERM OF REFERENCE (TOR)

ANGGARAN TAHUN : 2011

| 1. Program Kebijakan | : | Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi Tema C |
| --- | --- | --- |
| 2. Kategori Program Utama | : | Pembuatan Sistem Promosi Pariwisata Berbasis Model Integrated ICT |
| 3. Kegiatan | : | Promosi paket wisata dengan perangkat SIMPAR Terpadu bersama icon promosi wisata Marcella Zalianty ke pasar wisata dalam maupun luar negeri bekerjasama dengan KBRI |
| 4. Pendanaan | : | 1. Dikti Rp. 2. UNS Rp. 3. Pemkab Rp. ........................... Total Rp. 1.076.000.000 |
| 5. Latar Belakang Masalah Sektor pariwisata merupakan suatu asset untuk memperkokoh dan meningkatkan kemandirian perekonomian wilayah. Industri pariwisata dipandang memiliki prospek yang menjanjikan. Kawasan Gunung Lawu memiliki keragaman budaya dan keunikan yang berpotensi nilai jual. Keragaman dan keunikan tersebut mempunyai potensi pariwisata (obyek wisata) yang perlu diapresiasikan dan dikenalkan serta dipromosikan, bahkan dijual pada masyarakat luas. Melalui SIMPAR Terpadu yang sudah dibangun, diharapkan mendapatkan hasil yang optimal, tentunya dibutuhkan sebuah metodologi dan sistem promosi yang akurat dan tepat sasaran. Model integrated ICT yang telah dikembangkan UNS dibidang pariwisata berbasis web dengan platform City Break di www.destinationjava.com serta meliputi www.destinationsolo.com telah memiliki icon promosi pariwisata yaitu Marcella Zalianty. Perangkat yang telah dimiliki tersebut akan digunakan pada promosi paket wisata ke pasar dalam maupun luar negeri bekerjasama dengan KBRI. Melalui PT. Java Pavillion, pada bulan Maret 2009 telah dilakukan promosi pariwisata ke Gothenborg, Swedia yang merupakan acara annually. Tidak hanya acara annually di Gothenborg, model promosi ke luar negeri juga akan diupayakan melalui promo wisata tahunan yang akan diselenggarakan di beberapa kota seperti Berlin, Moskow, dan Budapest. Model promosi ke pasar wisata dalam dan luar negeri dirancang pada tahun 2012 dan 2013. |
| 6. Rasional Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh antara lain : Potensi wisata di kawasan Gunung Lawu yang telah terintegrasi dalam SIMPAR dapat disampaikan kepada pasar domestic dan internasional dengan segmentasi yang jelas dan tepat Promosi annually ke beberapa kota di luar negeri dapat dilaksanakan melalui support KBRI |
| 7. Tujuan Kegiatan menyampaikan pesan potensi wisata di kawasan Gunung Lawu pada pasar domestik dan internasional mengikuti promo wisata annually di Gothenberg, Berlin, Moskow, Budapest terwujudnya kesiapan pelayanan wisatawan dan wisata |
| 8. Mekanisme dan Rancangan Terwujudnya tujuan tersebut di atas dapat diperoleh dengan mengadakan tahapan-tahapan sebagai berikut : Membuat konsep dan implementation plan untuk promosi dalam negeri pada Focus group discussion dengan ASITA dan stakeholder pariwisata, termasuk biro perjalanan wisata Implementasi domestic promotion Membuat konsep dan implementation plan untuk international anually promotion dalam Focus group discussion dengan PT. Java Pavillion dan stakeholder pariwisata Korespondensi dengan beberapa KBRI untuk support international anually promotion Implementasi international annually promotion di Berlin, Moskow, Budapest, Gothenborg |
| 9. Jadwal Pelaksanaan Rencana Aktivitas 2 tahun Tahun 2012 Tahun 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Membuat konsep dan implementation plan untuk promosi dalam negeri pada focus group discussion dengan ASITA dan stakeholder pariwisata Implementasi domestic promotion Membuat konsep dan implementation plan untuk international anually promotion dalam Focus group discussion dengan PT. Java Pavillion dan stakeholder pariwisata Korespondensi dengan beberapa KBRI untuk support international anually promotion Implementasi international annually promotion di Berlin, Moskow, Budapest, Gothenborg |
| 10. Sumber Dana No Promosi Paket Wisata Volume Harga Satuan Jumlah 1 FGD implementation plan regularly domestic promotion (10 org x 3 bln/thn) x 2 thn 500,000 30,000,000 2 FGD implementation plan annually international promotion (10 org x 3 bln/thn) x 2 thn 500,000 30,000,000 3 Lokal akomodasi biro perjalanan wisata Bali dalam implementasi Famtrip (2 org x 3 bln/thn) x 2 thn 2,000,000 24,000,000 4 Notulensi (2 org x 3 bln/thn) x 2 thn 225,000 2,700,000 5 ATK paket/tahun 5,000,000 10,000,000 6 Local travel selama event promosi domestik 10 event/thn x 2 thn 2,000,000 40,000,000 7 Lokal acomodation (1 pkt/event x 10 event/thn) x 2 thn 1,500,000 30,000,000 8 Comunication domestic promotion (1 pkt/event x 10 event/thn) x 2 thn 1,000,000 20,000,000 9 International airfares 2012 dan 2013 - international airfares (Surakarta - Berlin, Maret 2012 dan 2013) (2 org x 1 PP/thn) x 2 th 20,000,000 80,000,000 - international airfares (Surakarta - Moskow, Maret 2012 dan 2013) (2 org x 1 PP/thn) x 2 th 22,000,000 88,000,000 - international airfares (Surakarta - Budapest, April 2012 dan 2013) (2 org x 1 PP/thn) x 2 th 20,000,000 80,000,000 - international airfares (Surakarta - Gothenborg, Maret 2012 dan 2013) (2 org x 1 PP/thn) x 2 th 17,500,000 70,000,000 - international airfares (Surakarta - Singapura, Oktober 2012 dan 2013) (2 org x 1 PP/thn) x 2 th 5,075,000 20,300,000 10 Lokal acomodation 2012 dan 2013 - Promosi Berlin (registration fee, stand, insurance, etc) paket/event x 2 thn 55,000,000 110,000,000 - Promosi Moskow (registration fee, stand, insurance, etc) paket/event x 2 thn 55,000,000 110,000,000 - Promosi Budapest (registration fee, stand, insurance, etc) paket/event x 2 thn 50,000,000 100,000,000 - Promosi Gotenborg (registration fee, stand, insurance, etc) paket/event x 2 thn 55,000,000 110,000,000 - Promosi Singapura (registration fee, stand, insurance, etc) paket/event x 2 thn 45,000,000 90,000,000 11 Comunication international promotion (pkt/event x 5 event/thn) x 2 thn 2,500,000 25,000,000 12 Dokumentasi paket/thn 2,000,000 4,000,000 13 Final Report paket 2,000,000 2,000,000 TOTAL 1,076,000,000 |
| 11. Indikator Kerja Indikator kinerja Nilai baseline dan target Baseline 2011 2012 2013 Implementation regularly domestic promotion 0 0 5 event 10 event Implementation annulaly domestic promotion 0 0 4 international event 5 international event |
| 12. Keberlanjutan Bekerjasama dengan ASITA, PT Java Pavillion, stakeholder, Biro Perjalanan Wisata dan KBRI diharapkan pengelolaan system promosi domestik dan manca negara secara professional, sehinnga setelah program berakhir masih dapat berjalan dengan baik. |
| 13. Penanggung Jawab dan personil : Drs. Suharyana, M.Pd. |