TERM OF REFERENCE (TOR)

ANGGARAN TAHUN : 2011

| 1. Program Kebijakan | : | Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi Tema C |
| --- | --- | --- |
| 2. Kategori Program Utama | : | Pengembangan Agrowisata Berbasis Tanaman Hortikultura, Biofarmaka dan Unggulan Lokal |
| 3. Kegiatan | : | Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Ngrambe, Jogorogo dan Kendal Kab Ngawi |
| 4. Pendanaan | : | 1. Dikti Rp. 727,720,000 2. UNS Rp. 54,270,000 3. Pemkab Rp. 56,100,000 Total Rp. 909,790,000 |
| 5. Latar Belakang Masalah Kabupaten Ngawi memiliki beberapa daerah tujuan wisata berusaha mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayahnya. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Ngrambe, Jagaraga, Sine, dan Kendal, yang mempunyai alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga yang dapat digunakan sebuah kawasan tujuan wisata, dan dapat dikembangkan menjadi sebuah kawasan Agrowisata. Dengan pengembangan desa agrowisata tentu akan mempunyai andil dalam upaya mendukung tercapainya sasaran kebijakan pemerintah Kabupaten Ngawi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, memberikan lapangan kerja, penghasil produk eksport serta pemeliharaan sumber daya alam dan kelestarian Lingkungan Hidup. Di wilayah tersebut beberapa sudah mengembangkan berbarbagai tanaman buah ataupun biofarmaka, hanya belum dikemas dan diusahakan secara maksimal. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan daerah-daerah tersebut sehingga menjadi tujuan wisata. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti pengelolaan budidaya tanaman yang sesuai dan menjadikan sebagai unggulan daerah dan juga pengelolaan manajerial dari pengelola agrowisata tersebut. Pengembangan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi lain dan salah satunya UNS. Dengan adanya kerjasama, beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan di UNS dapat diaplikasikan langsung kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Ngawi. |
| 6. Rasional Melihat kondisi geografis dan potensi wisata yang ada di Kabupaten Ngawi, khususnya di Kecamatan Ngrambe, Jogorogo dan Kendal memungkinkan untuk dikembangkan menjadi agrowisata tanaman buah. Di daerah Jogorogo telah dikembangkan perkebunan manggis dan durian, hal ini akan menjadi dasar untuk pengembangan agrowisata. Pengembangan agrowisata mempunyai tujuan ganda termasuk promosi produk pertanian Indonesia, meningkatkan volume penjualan, membantu meningkatkan perolehan devisa, membantu meningkatkan pendapatan petani nelayan dan masyarakat sekitar, disamping untuk meningkatkan jenis dan variasi produk pariwisata Indonesia. Dengan penelitian yang sudah dilakukan di UNS, maka UNS dapat menyumbangkan berbagai hasil penelitian inovatifnya untuk diaplikasikan serta dapat mengenalkan dan membantu meningkatkan pengelolaan manajerial agrowisata. |
| 7. Tujuan Kegiatan Potensi wisata yang ada di wilayah Ngawi dapat dikembangkan secara optimal dan dapat dikembangkan secara optimal, terencana, dan komprehensif Pengelola agrowisata mendapatkan inovasi teknologi budidaya dan pengelolaan manajerial |
| 8. Mekanisme dan Rancangan Untuk pelaksanaan program ini dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola agrowisata untuk menunjang pariwisata melalui: Pelatihan dan pendampingan budidaya hortikultura Pelatihan pengelolaan home stay dan Sudi lapangan dengan berkunjung berkunjung ke desa wisata daerah lain yang lebih maju dan bagus pengelolaannya |
| 9. Jadwal Pelaksanaan No Kegiataan 2011 2012 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 Pelatihan dan pendampingan budidaya dan pasca panen hortikultura 2 Pelatihan pengelolaan home stay 3 Studi lapangan |
| 10. Sumber Dana Keterangan unit satuan biaya satuan total sumber dana Pemkab DIKTI UNS Kegiatan 1 (Pelatihan budidaya dan pasca panen) Seminar KIT (include modul) 50 petani 100,000 5,000,000 5,000,000 Tenaga ahli 4 6 bulan 1,500,000 6,000,000 6,000,000 ATK 1 paket/bln 750,000 750,000 750,000 Dokumentasi 1 paket/bln 750,000 750,000 750,000 Bahan dan pengelolaan budidaya 2 paket/bln 275,000,000 550,000,000 526,730,000 23,270,000 Bahan dan pengolahan pasca panen 2 paket/bln 90,750,000 181,500,000 156,500,000 25,000,000 Communication 12 pkt/bln 200,000 2,400,000 2,400,000 Dokumentasi 12 pkt/thn 200,000 2,400,000 2,400,000 Final report 1 pkt/thn 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Pengelola kegiatan 2 12 bulan 200,000 4,800,000 4,800,000 Transport pengelola kegiatan 2 12bulan 200,000 4,800,000 4,800,000 755,100,000 688,230,000 54,270,000 17,400,000 Kegiatan 2 (Pengelolaan homestay) Lokal akomodasi biro perjalanan wisata dalam implementasi pengelolaan homestay 1 org x 3 bln/thn) x 1 thn 500,000 1,500,000 1,500,000 Renovasi kelayakan homestay 10 unit 7,500,000 75,000,000 75,000,000 Training pengelolaan homestay dan peningkatan masyarakat sadar wisata Seminar KIT + modul 30 unit 100,000 3,000,000 3,000,000 Tenaga ahli (Praktisi Pariwisata ) 2 org 1500000 3,000,000 3,000,000 ATK 1 paket 1,490,000 1,490,000 1,490,000 Communication 1 paket 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Dokumentasi 1 paket 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Final Report 1 paket 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Pengelola kegiatan 2 12 bulan 200,000 4,800,000 4,800,000 Transport pengelola kegiatan 2 12bulan 200,000 4,800,000 4,800,000 98,590,000 7,490,000 0 14,600,000 Kegiatan 3 (Studi banding) Studi Banding 8 org x 5 hr/bulan 300,000 12,000,000 12,000,000 Acomodation selama Studi Banding 8 org x 5 hr/bulan) 300,000 12,000,000 12,000,000 Transportation selama Studi Banding 8 org x 5 PP/bln 200,000 8,000,000 8,000,000 Communication 1 pkt/bln 1,000,000 5,000,000 5,000,000 Dokumentasi 1 pkt/thn 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Final Report 1 paket 1,500,000 7,500,000 7,500,000 Pengelola kegiatan 2 12 bulan 200,000 4,800,000 4,800,000 Transport pengelola kegiatan 2 12bulan 200,000 4,800,000 4,800,000 56,100,000 32,000,000 24,100,000 TOTAL 909,790,000 727,720,000 54,270,000 56,100,000 |
| 11. Indikator Kerja Indikator Baseline Final 2011 2012 2013 Jumlah PAD dari sektor pariwisata Rp. 4,5 M Rp. 4,6 M Rp. 4,7 M Rp. 4,8 M Jumlah kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata 1.256.222 1.257.000 1.258.000 1.259.000 Pendapatan per kapita masyarakat mitra kerjasama per tahun Rp. 7.200.000 Rp. 7.500.000 Rp. 8.000.000 Rp. 9.000.000 Jumlah teknologi inovatif yang diterapkan kepada masyarakat/mitra 4 7 15 20 Jumlah kelompok tani yang melakukan manajemen budidaya dan produksi hortikultura dan biofarmaka 8 15 20 25 Jumlah jenis produk hortikultura 4 7 15 20 Jumlah jenis produk biofarmaka 1 8 15 20 Jumlah kelompok tani yang melakukan teknologi pengolahan produk hortikultura 5 7 13 18 Jumlah homestay di Kabupaten Sragen, Karanganyar dan Magetan yang sudah dibina 5 10 15 20 |
| 12. Keberlanjutan Dengan pengembangan desa agrowisata dan partisipasi stakeholder Pariwisata yang akomodatif dan aktif serta kolaborasi yang harmonis dari masyarakat, Pihak Swasta (Businness Side), Pihak Akademisi (Academic) , dan Pihak Pemerintah (Government) maka akan mempunyai andil dalam upaya mendukung tercapainya sasaran kebijakan pemerintah Kabupaten Ngawi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, memberikan lapangan kerja, penghasil produk eksport serta pemeliharaan sumber daya alam dan kelestarian Lingkungan |
| 13. Penanggung Jawab dan personil : Dr. Endang Yuni |